## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1 | 2017-11-10 | Keyla Cusi | Version Preliminar | En Revisión | Feddy Choquecota

## Instrucciones
REGITCON_V1.0_2017 Registro de Items de Configuración
Versión: 1.0 | 2017-11-10
Objetivo
Documentar: 1 - La configuración de accesos 2 - Detallar los ítems de configuración aplicables al Proyecto Staradmin
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información.
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo y color de letra, son celdas de contenido fijo.
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo y color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Título del artefacto.
Hojas
Hoja | Descripción
Instrucciones | Hoja que detalla los atributos e instrucciones de uso de la Lista de Items de Configuración (LIC)
Items | Listado General de artefactos que aplican al servicio definidos en Lista de Items de Configuración por cada área de proceso.
Listado general de ítems que generan registros con detalle de repositorio de ubicación de almacenamiento, detalle de repositorio de ubicación de plantilla, nomenclatura, área de proceso.
ArbolAP | Hoja que detalla las rutas de los Activos de Procesos.
ArbolR | Hoja que detalla las rutas de los Registros.
Instrucciones
Todos los cambios deberan justificarse, es decir las versiones registradas en el Repositorio de Activos de Procesos deberan contener una justificación, ya sea en el campo de comentarios u a través de una etiqueta.
Instrucciones para Actualizacion de Items Las actualizaciones en general están referidas a la publicación de nuevas versiones de artefactos en el Repositorio de Activos de Procesos, la misma que no afecta la lista de ítems de configuración (LIC), sin embargo pudieran darse los siguientes casos:
Items | Aplica para todos los tipos de artefacto u item: P,D,I
1 | Cambio de nombre de artefacto: 1.Validar que se siga las indicaciones de Plan de Gestion de Configuracion a cerca de la nomenclatura. 2.Realizar el cambio y proceder con el cambio en hoja de Consolidado y listado de Libreria de Procesos.
Aplica para el tipo de artefacto o item :F
1 | Cambio de nombre de artefacto: 1.Cambiar nombre de acuerdo a lo indicado en la columna correspondiente. 2.Revisar campos de validación que esten conformes y no se tenga inconsistencias con las hojas de "Items" y el Repositorio de Activo de Procesos
2 | Cambio de carpeta de ubicación de registro: 1.Actualizar el detalle de ubicación en la hoja Items, 2.Actualizar la estructura de repositorio correspondiente y 3.Modificar estructura en Repositorio de Procesos segun corresponda y de acuerdo a lo indicado en el campo "Ruta de Activos de Procesos"
3 | Cambio de datos de comportamiento de ítem referido a:
Cuando se crea registro
Cuando puede modificarse (frecuencia)
Cuando se convierte en baseline *
Rol que Crea y/o Modifica Registro
Rol que tiene acceso de solo lectura
Requiere Versionamiento
Entregable para
Los cambios se haran en la hoja "Items" y de tratarse de cambios en la auditoría debera hacerse los cambios en el formato de auditoría correspondiente.
Instrucciones para Creacion de Nuevos Artefactos
1 | Verificar que el nuevo ítem tenga código, que el nombre no exceda los 70 caracteres y demas indicaciones dadas en el Plan de Gestion de la Configuración acerca de la nomenclatura.
2 | Verificar que nuevo artefacto se encuentre publicado en el Repositorio de Activos de Procesos
3 | Si el artefacto es tipo R debe tener la informacion de:
Ruta de los Registros
Nomenclatura del Registro, Descripción de Nomenclatura, Ejemplo de Nomenclatura
Cuando se crea registro
Cuando puede modificarse (frecuencia)
Cuando se convierte en baseline * (puede ser "No aplica")
Rol que Crea y/o Modifica Registro
Rol que tiene acceso de solo lectura
Requiere Versionamiento
Entregable para
4 | Agregar artefacto a listado de items y Repositorio de Activos de Procesos
Instrucciones para Convertir Artefactos tipo R en Obsoletos
1 | Verificar si la carpeta de ítem es especifica para el ítem, de ser el caso anotar en estructura de repositorio: Carpeta sin vigencia a partir de [fecha] y número de Oportunidad de Mejora o Solicitud de Cambio.
2 | Verificar si ítem está considerado en alguna auditoría de Gestión de Configuración, de ser así deberá hacerse los cambios en el formato de auditoría correspondiente.
3 | Adicionar Observación al nombre de artefacto en LIC (Lista de items de Configuración) indicando el porque de la obsolescencia
Hoja "Items"
Columna | Descripción
Estado de artefacto | Indicador de estado de artefacto:
Vigente: artefactos que se encuentran en uso
No Vigente: artefectos elaborados y aprobados que no han sido desplegados
Obsoleto: artefactos que ya no se encuentran en uso
Fecha:Vigencia/Obsoleto | Fecha de vigencia o en la que se volvió obsoleto. Para Los artefactos no vigentes no se indica ninguna fecha debido a su naturaleza
Codigo | Código de identificacion de artefacto
AP | Area de proceso al cual corresponde el ítem
Tipo | Tipo de artefacto:
| P | Proceso
| D | Procedimiento
| I | Instructivo
| F | Formato base utilizado para generar registros (Al llenar el formato se genera el registro)
ID /Item de Configuración | Código de identificación y nombre de ítem.
Descripción | Descripción de ítem.
Observaciones | Observaciones y/o comentarios acerca de ítem.
Ruta de activos de proceso | Repositorio o raíz principal que se encuentra almacenada el item de referencia.
Ruta de los Registros | Ruta donde se encuentra almacenada los registros generados.
Nomenclatura del registro | Nomenclatura a aplicarse al registro que se origina del ítem o plantilla.
Descripción de nomenclatura | Detalle e indicaciones de la nomenclatura a emplearse
Ejemplo de Nomenclatura | Ejemplo práctico de la nomenclatura del registro
Cuando se crea registro | Indica en que momento se crea el registro.
Cuando puede modificarse (frecuencia) | Indica la frecuencia con la que se modifica el registro.
Cuando se convierte en baseline * | Indica si el momento en el que el ítem se convierte en Baseline (version aprobada). No aplica en todos los casos
Rol que Crea y/o Modifica Registro | Indica el o los roles que pueden crear o modificar el registro.
Rol que tiene acceso de solo lectura | Indica el o los roles que tienen acceso de solo lectura al registro.
Requiere Versionamiento | Indica si el registro de ítem en el tiempo requiere versionamiento. Ejemplo de ítem que requiere versionamiento: un documento de Análisis, ejemplo de un ítem que no requiere versionamiento: un acta de reunión.
Entregable para | Celda que contiene las opciones:
Empresa
Cliente
Hoja "ArbolAP"
Columna | Descripción
Ruta de Activos de Procesos | Listado en orden alfabetico de toda la ruta de Activos de Proceso que se ingresa en la Hoja Items
Carpeta y Subcarpetas | División automatica de la ruta de Activos de proceso
Hoja "ArbolR"
Columna | Descripción
Ruta de Registros | Listado en orden alfabetico de toda la ruta de Registros que se ingresa en la Hoja Items
Carpeta y Subcarpetas | División automatica de la ruta de Registros

## Items
Estado de Artefacto | Fecha: Vigencia\ Obsoleto | Código | AP | Tipo | ID\Item de Configuración | Descripción | Observaciones | Ruta de Activos de Procesos | Ruta de los Registros | Nomenclatura del Registro | Descripción de Nomenclatura | Ejemplo de Nomenclatura | Tipo de Proyecto asociado | Cuando se crea registro | Cuando puede modificarse (frecuencia) | Cuando se convierte en baseline * | Rol que Crea y\o Modifica Registro | Rol que tiene acceso de solo lectura | Requiere Versionamiento | Entregable para
Vigente | 01\03\2017 | Plan | PP-PMC | I | Plan de Proyecto | Plan de proyecto |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Plan%20de%20proyecto | PPROY_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | PPROY_V1.0_2017 | No Aplica | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | al inicio del Proyecto | Jefe de Proyecto | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Cronograma | PP-PMC | I | Cronograma de Proyecto | Cronograma de Proyecto |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Cronograma%20de%20proyecto | CPROY_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | CPROY_V1.0_2017 | No Aplica | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | al inicio del Proyecto | Jefe de Proyecto | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Proceso | PP-PMC | P | Proceso Gestión de Proyectos | Proceso Gestión de Proyectos |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/PGPROY_v1.0_2017.ppt | PGPROY_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | PGPROY_V1.0_2017 | No Aplica | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | al inicio del Proyecto | Jefe de Proyecto | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Acta | PP-PMC | F | Acta de Reunión Interna | Acta de Reunión Interna |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Actas%20de%20reunion/Acta%20de%20reunion%20interna | ARINT_DD_MM_2017 | DD _MM : dia y mes que correspondel el informe | ARINT_01_10_2017 | No Aplica | Cada mes | Cada mes | No aplica | Jefe de Proyecto | Cliente | No | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Acta | PP-PMC | F | Acta de Reunión Externa | Acta de Reunión Externa |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Actas%20de%20reunion/actas%20de%20reunion%20externa/AREXT_22_09_2017.doc | AREXT_ DD_MM_2017 | DD _MM : dia y mes que correspondel el informe | AREXT_ 01_10_2017 | NO APLICA | Cada mes | Cada mes | Al inicio del Proyecto | Jefe de Proyecto | Cliente | No | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Acta | PP-PMC | F | Acta de cierre de proyecto | Acta de cierre de proyecto |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC |  | ACCPRO_DD_MM_2017 | DD _MM : dia y mes que correspondel el informe | ACCPRO_01_10_2017 | No Aplica | Al termino del proyecto |  | No aplica | Jefe de Proyecto | cliente
Vigente | 01\03\2017 | Informe | PP-PMC | F | Informe Avance Mensual | Informe Avance Mensual |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Informe%20de%20avance%20semanal | IAVSEM_DD_MM_2017 | DD _MM : dia y mes que correspondel el informe | IAVSEM_01_10_2017 | NO APLICA | Cada semana | Cada semana | No aplica | Analista Funcional | Cliente | No | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Aceptación | PP-PMC | F | Aceptación de Entregables | Aceptación de Entregables |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/ACENTRE_18_09_2017.doc | ACENTRE_DD_MM_2017 | DD _MM : dia y mes que correspondel el informe | ACENTRE_01_10_2017 | NO APLICA | Cada mes | Cada mes | No aplica | Jefe de Proyecto | Cliente | No | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Registro | PP-PMC | F | Registro de Riesgos | Registro de Riesgos |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Registro%20de%20riesgo/REGRI_V1.2_2017.xls | REGRI_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | REGRI_V1.0_2017 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No aplica | Jede de proyecto | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Lista | REQM | F | Lista Maestra de Requerimientos | Lista Maestra de Requerimientos |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20REQM | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20REQM/LMREQM_1.0_2017.xls | LMREQM_#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | LMREQM_1.0_2017 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Al inicio del Proyecto | Analista funcional | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Matriz | REQM | F | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20REQM | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20REQM/MTREQM_V1.0_2017.xls | MTREQM_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | MTREQM_V1.0_2017 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No aplica | Analista funcional | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Proceso | REQM | P | Proceso Gestión Requerimientos | Proceso Gestión Requerimientos |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20REQM | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20REQM/PGREQM_v1.0_2017.ppt | PGREQM_#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | PGREQM_1.0_2017 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No aplica | Analista funcional | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Registro | REQM | F | Registro de Cambios a Requerimientos | Registro de Cambios a Requerimientos |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20REQM | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20REQM/RCREQM_1.0_2017.xls | RCREQM_#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | RCREQM_1.0_2017 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No aplica | Analista funcional | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Solicitud | REQM | F | Solicitud de Cambios a Requerimientos | Solicitud de Cambios a Requerimientos |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20REQM | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20REQM/SOLCREQM_1.0_2017.xls | SOLCREQ_#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | SOLCREQ_1.0_2017 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No aplica | Analista funcional | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | CheckList | PPQA | F | CheckList de Aseguramiento de Calidad | CheckList de Aseguramiento de Calidad |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PPQA | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PPQA/CHKQA_V2.0_2017.xls | CHKQA _V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | CHKQA _V1.0_2017 | No Aplica | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No aplica | Analista de calidad | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Herramienta | PPQA | F | Herramienta Gestión de Aseguramiento de Calidad | Herramienta Gestión de Aseguramiento de Calidad |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PPQA | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PPQA/HGQA_V2.0_2017.xlsx | HGQA_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | HGQA_V1.0_2017 | No Aplica | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera |  | Analista de calidad | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Proceso | PPQA | P | Proceso Aseguramiento Calidad | Proceso Aseguramiento Calidad |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PPQA | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PPQA/PQA_v1.0_2017.ppt | PQA_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | PQA_V1.0_2017 | No Aplica | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No aplica | Analista de calidad | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Ficha | MA | I | Ficha de Métricas de Numero de No conformidades QA del Producto | Ficha de Métricas de Numero de No conformidades QA del Producto |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20MA | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20MA/FMNCONPRO_V1.0_2017.docx | FMNCONPRO_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | FMNCONPRO_V1.0_2017 | No Aplica | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No aplica | Analista de calidad | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Ficha | MA | I | Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo | Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20MA | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20MA/FMEXRI_V1.0_2017.docx | FMEXRI_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | FMEXRI_V1.0_2017 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No aplica | Analista programador | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Ficha | MA | I | Ficha de Métricas de Volatilidad de requerimientos | Ficha de Métricas de Volatilidad de requerimientos |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20MA | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20MA/FMVREQM_V1.0_2017.docx | FMVREQM_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | FMVREQM_V1.0_2017 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando se aprueba | Analista de calidad | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Proceso | CM | P | Proceso de Gestión de la Configuración | Proceso de Gestión de la Configuración |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20CM | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20CM/FRIC-R01-Registro-de-Items-de-Configuraci%C3%B3n-CM.xlsx | PGC_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | PGC_V1.0_2017 | No Aplica |  | Cada vez que se requiera | No aplica | Gestor de Configuración | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Registro | CM | F | Registro de Ítems de Configuración | Registro de Ítems de Configuración |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20CM | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20CM/FRIC-R01-Registro-de-Items-de-Configuraci%C3%B3n-CM.xlsx | REGITCON_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | REGITCON_V1.0_2017 | Desarrollo | Al finalizar el análisis | Cada vez que se requiera | Al finalizar el proyecto | Gestor de Configuración | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Solicitud | CM | D | Solicitud de Acceso | Solicitud de Acceso |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20CM | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20CM/FSA-R09%20Formato%20de%20Solicitud%20de%20Accesos-CM.xls | SOLACC_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | SOLACC_V1.0_2017 | No Aplica |  | Cada vez que se requiera | No aplica | Gestor de Configuración | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Ficha | MA | F | Ficha de Métricas de Índice de Cambios en Ítems de Configuración | Ficha de Métricas de Índice de Cambios en Ítems de Configuración |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20MA | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20MA/FMICIC_V1.0_2017.docx | FMICIC_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | FMICIC_V1.0_2017 | No Aplica | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No Aplica | Gestor de Configuración | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Tablero | MA | F | Tablero Métricas | Tablero Métricas |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20MA | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20MA/TABME_V1.0_2017.xlsx | TABME_V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | TABME_V1.0_2017 | Todas | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No Aplica | Gestor de Configuración | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Documento | REQM | I | Documento de Análisis Y Diseño | Documento de Análisis Y Diseño |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20REQM |  | DANADIS _V#.#_2017 | V#.# : Versión del informe | DANADIS _V1.0_2017 | Todas | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No Aplica | Analista programador | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Informe | REQM | I | Informe de Pruebas Externas | Informe de Pruebas Externas |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20REQM |  | INPRUEX_DD_MM _2017 | DD _MM : dia y mes que correspondel el informe | INPRUEX_01_10 _2017 | Todas | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No Aplica | Analista programador | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Informe | REQM | I | Informe de Pruebas Internas | Informe de Pruebas Internas |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20REQM |  | INPRUIN_DD_MM_2017 | DD _MM : dia y mes que correspondel el informe | INPRUEX_01_10 _2017 | Todas | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No Aplica | Analista programador | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | Manual | REQM | I | Manual de Usuario | Manual de Usuario |  | https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20REQM |  | MANUSER_V#.#_2017 | DD _MM : dia y mes que correspondel el informe | MANUSER_V1.0_2017 | Todas | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No Aplica | Documentador | Cliente | Si | Cliente
Vigente | 01\03\2017 | App |  |  | App STARADMIN | App STARADMIN |  |  |  | STARADMIN _[###] | [###] : Version de la aplicación | STARADMIN _[###] | Todas | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No Aplica | Programador |  | Si | Cliente

## ArbolAP
Ruta de Activos de Procesos | Carpeta | Subcarpeta 1 | Subcarpeta2 | Subcarpeta3 | Subcarpeta4 | Subcarpeta5 | Subcarpeta6 | Subcarpeta7 | Subcarpeta8 | Subcarpeta9 | Subcarpeta10
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/PGPROY_v1.0_2017.ppt | documentationStaradmin | Area de proceso PP-PMC
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PPQA/PQA_v1.0_2017.ppt | documentationStaradmin | Area de proceso PPQA
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20REQM/PGREQM_v1.0_2017.ppt | documentationStaradmin | Area de proceso REQM
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20CM/PGC_V1.0_2017.pptx | documentationStaradmin | Area de proceso CM

## ArbolR
Ruta de los Registros | Carpeta | Subcarpeta 1 | Subcarpeta2 | Subcarpeta3 | Subcarpeta4 | Subcarpeta5 | Subcarpeta6 | Subcarpeta7 | Subcarpeta8 | Subcarpeta9 | Subcarpeta10
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Plan%20de%20proyecto/PPROY_V2.0_2017.docx | documentationStaradmin | Area de proceso PP-PMC | Plan de proyecto
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Cronograma%20de%20proyecto/CPROY_V1.4_2017.mpp | documentationStaradmin | Area de proceso PP-PMC | Cronograma de proyecto
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Informe%20de%20avance%20mensual/IAVMEN_18_09_2017.xls | documentationStaradmin | Area de proceso PP-PMC | Informe de avance mensual
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Registro%20de%20riesgo/REGRI_V1.2_2017.xls | documentationStaradmin | Area de proceso PP-PMC | Registro de riesgo
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Actas%20de%20reunion/Acta%20de%20reunion%20interna/ARINT_30_09_2017.doc | documentationStaradmin | Area de proceso PP-PMC | Actas de reunion | Acta de reunion interna
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Actas%20de%20reunion/actas%20de%20reunion%20externa/AREXT_22_09_2017.doc | documentationStaradmin | Area de proceso PP-PMC | Actas de reunion | Acta de reunion externa
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Actas%20de%20aceptacion%20de%20entregables/ACENTRE_18_09_2017.doc | documentationStaradmin | Area de proceso PP-PMC | Actas de aceptacion de entregales
ACTA DE CIERRE | documentationStaradmin
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20REQM/LMREQM_1.0_2017.xls | documentationStaradmin | Area de proceso REQM
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20REQM/MTREQM_V1.0_2017.xls | documentationStaradmin | Area de proceso REQM
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20REQM/RCREQM_1.0_2017.xls | documentationStaradmin | Area de proceso REQM
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20REQM/SOLCREQM_1.0_2017.xls | documentationStaradmin | Area de proceso REQM
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20MA/FMEXRI_V1.0_2017.docx | documentationStaradmin | Area de proceso MA
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20MA/FMICIC_V1.0_2017.docx | documentationStaradmin | Area de proceso MA
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20MA/FMNCONPRO_V1.0_2017.docx | documentationStaradmin | Area de proceso MA
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20MA/FMVREQM_V1.0_2017.docx | documentationStaradmin | Area de proceso MA
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20MA/TABME_V1.0_2017.xlsx | documentationStaradmin | Area de proceso MA
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20CM/Solicitud%20de%20acceso/SOLACC_V1.0_2017.xls | documentationStaradmin | Area de proceso CM | Solicitud de acceso
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20CM/REGITCON_V1.0_2017.xlsx | documentationStaradmin | Area de proceso CM | Checklist de aseguramiento de calidad
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PPQA/Checklist%20de%20aseguramiento%20de%20calidad/CHKQA_V2.0_2017.xls | documentationStaradmin | Area de proceso PPQA | Herramienta de aseguramiento de calidad
https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20PPQA/Herramienta%20de%20aseguramiento%20de%20calidad/HGQA_V2.0_2017.xlsx | documentationStaradmin | Area de proceso PPQA
Documento de Análisis Y Diseño | documentationStaradmin | Area de proceso REQM
Informe de Pruebas Externas | documentationStaradmin | Area de proceso REQM
Informe de Pruebas Internas | documentationStaradmin | Area de proceso REQM
Manual de Usuario | documentationStaradmin | Area de proceso REQM
App STARADMIN | staradmin

## Tablas
Tipo de proyecto
Configuración
Fast Track / Incidencias
Configuraciones tipo o nueva
Atención de Incidencias
Desarrollos Departamentales
Desarrollos Adicionales
Definición de Requerimientos
Desarrollo
Todas
No Aplica
ENTREGA
Cliente
Empresa
Criterios
Al inicio del Proyecto
Al inicio del Servicio
Al termino de la fase de inicio del proyecto
Al termino de la fase de inicio, luego de ser aprobado por el cliente
Al termino del proyecto
Al finalizar el análisis de la definición del requerimiento
Al finalizar el análisis
Al llegar un requerimiento
Cada mes
Cada semana
Cada vez que se requiera
Cuando es aceptada
Cuando lo crean
Cuando se acepta el plan de proyecto, luego con cada solicitud de cambio aprobada
Cuando se aprueba
Durante la elaboración de la propuesta
En cualquier momento durante la ejecución del proyecto
En la fase de Definición de Estrategia de Formación y Comunicación
En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución
En la fase de Implementación de OM
En la fase de Documentación de Procesos Actuales
En la fase de Ejecución
En la fase de Implementación de Oportunidades de Mejora
En la fase preliminar
En la fase preliminar luego de ser aprobado por el Gerente de Servicio
En la fase de Seguimiento
En todo el Proyecto
Fase Preliminar y Fase de inicio de proyecto
En la fase de cierre de proyecto
Mensual
Mientras no está aprobada
No aplica
Semanal
Por cada revisión