## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1.1 | 2017-10-11 | David trujillo | Revison de documentacion de REQM,MA,PPQA | En Revisión | Fredy Choquecota

## Instructivo
HGQA Herramienta de Gestión de Aseguramiento QA-Producto
Versión: 1.1 | Fecha Efectiva: 18/10/2017
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | Keyla Cusi
Analista de Calidad | Freddy Choquecota
Revisor (es) de QA: | David trujillo
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto: |  | Keyla Cusi
Analista de Calidad |  | Freddy Choquecota
Revisor (es) de QA: |  | David Trujillo
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2017-09-18 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2017-10-16
Periodo de Medición: |  | Octubre
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Plan de Proyecto | David trujillo | Keyla Cusi | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 1 | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 1 | Se actualizaron datos de la nomenclatura
2 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Cronograma de Proyecto | Samuel Condori | Keyla Cusi | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 2 | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 2 | Cruce de actividades
3 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Proceso Gestión de Proyectos | Samuel Condori | Freddy Choquecota | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 1 | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 1.3 | No se encontro Errores
4 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC_REQM | Acta de Reunión Interna | Freddy Choquecota | Keyla Cusi | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 1 | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 1 | No se encontro Errores
5 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Acta de Reunión Externa | Keyla Cusi | Samuel Condori | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 1.3 | Se nombraron algunos problemas con el requerimeinto
6 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Informe Avance Semanal | Keyla Cusi | Samuel Condori | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 1 | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 1 | No se encontro Errores
7 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Aceptación de Entregables | Freddy Choquecota | David trujillo | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 1 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2 | Se subieron correctamente al repositorio
8 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Registro de Riesgos | Samuel Condori | Freddy Choquecota | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2.3 | Se dieron solución en alguno para la reduccion de riesgos
9 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Lista Maestra de Requerimientos | David Trujillo | Keyla Cusi | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 1 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 1 | No se encontro Errores
10 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Samuel Condori | Keyla Cusi | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 1 | No se encontro Errores
11 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Proceso Gestión Requerimientos | Freddy Choquecota | David Trujillo | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 1
12 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Registro de Cambios a Requerimientos | Samuel Condori | David Trujillo | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1.3
13 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Solicitud de Cambios a Requerimientos | Samuel Condori | David Trujillo | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 1 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 1.3 | Se pone en evaluacion
14 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | CheckList de Aseguramiento de Calidad | Freddy Choquecota | Samuel Condori | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 1
15 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Herramienta Gestión de Aseguramiento de Calidad | David Trujillo | Freddy Choquecota | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2 | No se encontro Errores
16 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Proceso Aseguramiento Calidad | David Trujillo | Keyla Cusi | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 1
17 | Desarrollo de Sistemas | MA | Ficha de Métricas de Numero de No conformidades QA del Producto | Samuel Condori | David Trujillo | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 1.3
18 | Desarrollo de Sistemas | MA | Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo | Freddy Choquecota | Keyla Cusi | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 1 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 1 | No se encontro Errores
19 | Desarrollo de Sistemas | MA | Ficha de Métricas de Volatilidad de requerimientos | David Trujillo | Keyla Cusi | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2.3 | No se encontro Errores
20 | Desarrollo de Sistemas | MA | Tablero Métricas | Samuel Condori | Keyla Cusi | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 10 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 11 | No se encontro Errores
[8 empty] | 35.6 |  | Total | 31.5
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | Plan de Proyecto | David trujillo | Keyla Cusi | Actualizacion de entregables conforme cronograma | Documento | Aseguramiento de Calidad | David trujillo |  | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 1
2 | 2 | Desarrollo de Sistemas | Cronograma de Proyecto | Samuel Condori | Keyla Cusi | Actualizacion de fechas acorde a lo determinado en cada entregable | Documento | Aseguramiento de Calidad | Samuel Condori |  | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 1
3 | 3 | Desarrollo de Sistemas | Proceso Gestión de Proyectos | Samuel Condori | Freddy Choquecota | Correción de cargos establecidos en el plan de proyecto | Documento | Aseguramiento de Calidad | Samuel Condori |  | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 1
4 | 4 | Desarrollo de Sistemas | Acta de Reunión Interna | Freddy Choquecota | Keyla Cusi | Revision general de los puntos acordados en la reunion | Documento | Aseguramiento de Calidad | Freddy Choquecota |  | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 1
5 | 5 | Desarrollo de Sistemas | Acta de Reunión Externa | Keyla Cusi | Samuel Condori | Mejoras en los puntos defectuosos tras la primera presentacion | Documento | Aseguramiento de Calidad | Keyla Cusi |  | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 1
6 | 6 | Desarrollo de Sistemas | Informe Avance Semanal | Keyla Cusi | Samuel Condori | La nomneclatura / la carpeta donde se guarda el entregable no es correcta / no está correcta la información de historial de revisiones. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Keyla Cusi |  | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 1
7 | 7 | Desarrollo de Sistemas | Aceptación de Entregables | Freddy Choquecota | David trujillo | Actualizacion de los entregables | Documento | Aseguramiento de Calidad | Freddy Choquecota |  | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 1
8 | 8 | Desarrollo de Sistemas | Registro de Riesgos | Samuel Condori | Freddy Choquecota | Falto terminar el monitoreo | Documento | Aseguramiento de Calidad | Samuel Condori |  | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 1
9 | 9 | Desarrollo de Sistemas | Lista Maestra de Requerimientos | David Trujillo | Keyla Cusi | Actualizacion de la lista de requerimientos | Documento | Aseguramiento de Calidad | David Trujillo |  | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 1
10 | 10 | Desarrollo de Sistemas | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Samuel Condori | Keyla Cusi | Correción de datos | Documento | Aseguramiento de Calidad | Samuel Condori |  | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 1
11 | 11 | Desarrollo de Sistemas | Proceso Gestión Requerimientos | Freddy Choquecota | David Trujillo | No aplica | Documento | Aseguramiento de Calidad | Freddy Choquecota |  | 0 | 0 | 0
12 | 12 | Desarrollo de Sistemas | Registro de Cambios a Requerimientos | Samuel Condori | David Trujillo | No aplica | Documento | Aseguramiento de Calidad | Samuel Condori |  | 0 | 0 | 0
13 | 13 | Desarrollo de Sistemas | Solicitud de Cambios a Requerimientos | Samuel Condori | David Trujillo | Fijar fechas en caso de alguna solicitud de cambio | Documento | Aseguramiento de Calidad | Samuel Condori |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 1
14 | 14 | Desarrollo de Sistemas | CheckList de Aseguramiento de Calidad | Freddy Choquecota | Samuel Condori | No aplica | Documento | Aseguramiento de Calidad | Freddy Choquecota |  | 0 | 0 | 0
15 | 15 | Desarrollo de Sistemas | Herramienta Gestión de Aseguramiento de Calidad | David Trujillo | Freddy Choquecota | Actualización de fechas y requerimientos | Documento | Aseguramiento de Calidad | David Trujillo |  | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 1
16 | 16 | Desarrollo de Sistemas | Proceso Aseguramiento Calidad | David Trujillo | Keyla Cusi | No aplica | Documento | Aseguramiento de Calidad | David Trujillo |  | 0 | 0 | 0
17 | 17 | Desarrollo de Sistemas | Ficha de Métricas de Numero de No conformidades QA del Producto | Samuel Condori | David Trujillo | No aplica | Documento | Aseguramiento de Calidad | Samuel Condori |  | 0 | 0 | 0
18 | 18 | Desarrollo de Sistemas | Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo | Freddy Choquecota | Keyla Cusi | Actualización de tableros y datos faltantes | Documento | Aseguramiento de Calidad | Freddy Choquecota |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 1
19 | 19 | Desarrollo de Sistemas | Ficha de Métricas de Volatilidad de requerimientos | David Trujillo | Keyla Cusi | Actualización de tableros y datos faltantes | Documento | Aseguramiento de Calidad | David Trujillo |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 1
20 | 20 | Desarrollo de Sistemas | Tablero Métricas | Samuel Condori | Keyla Cusi | Correción de tableros | Documento | Aseguramiento de Calidad | Samuel Condori |  | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 1
Formulas:
Fecha de Cierre Real = [Fecha Cierre Prop.]
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Fábrica: |  | Keyla Cusi
Analista de Calidad |  | Freddy Choquecota
Revisor (es) de QA: |  | David Trujillo
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2017-09-18 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2017-10-16
Periodo de Medición: |  | Octubre
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 20
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 5
Nro de revisiones Ejecutadas: | 15
Revisiones ejecutadas (%): | 75%
Desviación (%): | 25%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 20
Funcionalidad | 0
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Control de Configuración | 0
Total | 20
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 35.6
Duración Real | 31.5
Total | 4.1
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 20
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 20

## Tablas
Tipo de Proyecto | Fase | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto | Tipo de Proyecto | Entregables
|  | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Fast Track | Fast Track | Excel de Configuración
Desarrollo de Sistemas | Analisis | Verificación | Documento | Configuraciones Tipo o Nuevas |  | Entregable de Configuración
| Diseño | Validación | Funcionalidad | Desarrollo de Sistemas |  | Ficha de Tickets
| Desarrollo Iteración 1 |  | Base de Datos |  |  | Entregable de implantación
| Desarrollo Iteración 2 |  | Estándares |  | Configuraciones Tipo o Nuevas | Plan de Pruebas
| Pruebas |  | Control de Configuración |  |  | Excel de Configuración
| Implementación |  |  |  |  | Entregable de Configuración
| Desarrollo |  |  |  |  | Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Ficha de Tickets
Entregable de implantación
[5 empty] | Desarrollos Departamentales | Diseño Externo
Plan de pruebas
Diseño de Procesos y Archivos Físicos
Ficha de Base de Datos
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
Manual de instalación y configuración
[5 empty] | Desarrollos Adicionales ATIS | DT
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
[5 empty] | Definición de Requerimientos | PTF
EAN
DT
DF
Cronograma
[5 empty] | Atención de Incidencias | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
Ficha de Tickets
Entregable de implantación