## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2017-02-12 | Sergio Barrantes | Adecuación de Software Factory Unidad Mantenimiento Evolutivo Front End. | En Revisión | Manuel Saenz

## Instructivo
FPPQA.R06 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 1.0 | Fecha Efectiva: 12/02/2017
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Fábrica: | Nombre del Jefe de Fábrica
Gestor de Calidad | Nombre del Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Fábrica:
Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA:
Fecha de Inicio de la Revisión: |  |  | Fecha de Fin de la Revisión:
Periodo de Medición:
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Diagrama de casos de uso | SM | EV | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 3 | No habia disponibilidad de repositorio bitbucket
2 | Desarrollo de Sistemas | Diseño | Diagrama de Clases | AM | EV | 2011-09-03 | 2011-09-04 | 2 | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 4
3 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Diagrama de casos de uso | SM | EV
4 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Diagrama de casos de uso | AM | EV
5 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Diagrama de casos de uso | SM | EV
6 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Diagrama de casos de uso | AM | EV
7 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Proceso de gestion de proyecto | SM | EV | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 2 | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
33
34
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
[8 empty] | 5 |  | Total | 11
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | Diagrama de casos de uso | SM | EV | Diagrama no cumple los estándares | Estándares | Aseguramiento de Calidad | SM |  | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 1
2 | 2 | Desarrollo de Sistemas | Diagrama de Clases | AM | EV | Documento está con defectos de fondo | Documento |  |  |  | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 1
3 | 3 | Desarrollo de Sistemas | Diagrama de casos de uso | SM | EV | La aplicación no cubre el requerimiento 1.1 | Funcionalidad |  |  |  | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 1
4 | 4 | Desarrollo de Sistemas | Diagrama de casos de uso | AM | EV | Los datos no guardan integridad. (Data basura) | Base de Datos |  |  |  | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 1
5 | 5 | Desarrollo de Sistemas | Diagrama de casos de uso | SM | EV | El código no guarda los estándares. El doc. De análisis no guarda estándares definidos | Estándares |  |  |  | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 1
6 | 6 | Desarrollo de Sistemas | Diagrama de casos de uso | AM | EV | La nomneclatura / la carpeta donde se guarda el entregable no es correcta / no está correcta la información de historial de revisiones. | Control de Configuración |  |  |  | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 1
7 | 7 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de gestion de proyecto | SM | EV | No se actualiza los documentos en el repositorio | Proceso |  |  |  | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 1
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Fábrica:
Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA:
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | Fecha de Fin de la Revisión:
Periodo de Medición:
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 7
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 4
Nro de revisiones Ejecutadas: | 3
Revisiones ejecutadas (%): | 42.86%
Desviación (%): | 57.14%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 1
Funcionalidad | 1
Base de Datos | 1
Estándares | 2
Control de Configuración | 1
Total | 6
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 5
Duración Real | 11
Total | -6
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 1
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 1

## Tablas
Tipo de Proyecto | Fase | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto | Tipo de Proyecto | Entregables
|  | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Fast Track | Fast Track | Excel de Configuración
Desarrollo de Sistemas | Analisis | Verificación | Documento | Configuraciones Tipo o Nuevas |  | Entregable de Configuración
| Diseño | Validación | Funcionalidad | Desarrollo de Sistemas |  | Ficha de Tickets
| Desarrollo Iteración 1 |  | Base de Datos |  |  | Entregable de implantación
| Desarrollo Iteración 2 |  | Estándares |  | Configuraciones Tipo o Nuevas | Plan de Pruebas
| Pruebas |  | Control de Configuración |  |  | Excel de Configuración
| Implementación |  |  |  |  | Entregable de Configuración
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Ficha de Tickets
Entregable de implantación
[5 empty] | Desarrollos Departamentales | Diseño Externo
Plan de pruebas
Diseño de Procesos y Archivos Físicos
Ficha de Base de Datos
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
Manual de instalación y configuración
[5 empty] | Desarrollos Adicionales ATIS | DT
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
[5 empty] | Definición de Requerimientos | PTF
EAN
DT
DF
Cronograma
[5 empty] | Atención de Incidencias | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
Ficha de Tickets
Entregable de implantación